## Sheet1
(فرم شماره 1)
گزارش پیشرفت فیزیکی تأسیسات گردشگری(اقامتی)
نام سرمایه گذار (حقیقی/حقوقی) : نام واحد : نوع واحد : شماره و تاریخ مجوز : تاریخ اخذ پروانه ساخت : استان : شهرستان : بخش :
ردیف | نوع عمليات |  | درصد از كل عمليات | درصد كارانجام شده | توضيحات
1 | عملیات خاکی | تجهیز کارگاه | 1
|  | خاکبرداری-تسطیح-اجرای سازه نگهبان | 3
2 | پی سازی | قالب بندی-بتن مگر-آرماتوربندی-ریشه گذاری یا صفحه گذاری(باتوجه به نوع سازه)-بتن ریزی | 5
3 | اسکلت و سقف | اجرای تیر- ستون-سقف-راه پله (در سازه فلزی اجرای بادبند و ضدزنگ ملاحظه و پیشرفت هر نوع سازه به نسبت طبقات محاسبه گردد) | 22
4 | سفت كاري، واجراي تآسيسات(مكانيكي وبرقي) | حفرچاه | /5
|  | بلوکاژ، شیببندی و ایزولاسیون کف | 1
|  | دیوارچینی پیرامونی و داخلی (باملاحظه مبحث19) و نصب فریم درب و چارچوب کمدها و پنجره ها و نعل درگاه | 6
|  | لوله کشی فاضلاب و آب باران | 1.5
|  | اجرای آسانسور | 1
|  | لوله کشی آب سرد و گرم-سیستم گرمایش و سرمایش- گاز | 2
|  | لوله گذاری برق و تاسیسات الکتریکی و نصب قوطی ها | 1
|  | پوکه ریزی،شیب بندی،عایق کاری وپوشش کف سرویسها ، بام و تراس | 2
|  | اندود گچ و خاک(سقف و دیوار)-سیمانکاری دیوار و ..... | 1.5
|  | کاشی کاری | 2
|  | سیم کشی برق | /5
|  | پوکه ریزی و پوشش کف طبقات | 3
|  | نصب پنجره و سنگ کف آن(مطابق مبحث 19) | 1
|  | نصب تجهیزات موتورخانه و لاندری | 3
|  | نصب تاسیسات الکتریکی و مکانیکی | 4
|  | اجرای سنگ پله، پاگرد و دیوار راه پله | 2
|  | نصب نرده راه پله و تراس | /5
|  | اجرای سقف کاذب | 1
|  | اجرای نما (زیر و رویه) | 3
5 | محوطه | دیوار کشی | /5
|  | اجرای تاسیسات محوطه | /5
|  | اجرای فضای محوطه | 2
6 | نازک کاری | سفید کاری - ابزار و تزئینات-نقاشی | 5
|  | نصب شیشه ، درب فلزی ، درب و قرنیز چوبی | 2
|  | نصب شیرآلات بهداشتی | /5
|  | نصب کلید و پریز و روشنایی | /5
|  | نصب تجهیزات (ازقبیل یخچال،تخت،مبل،میزوصندلی،تلویزیون،پرده،کامپیوتر و....) | 16
|  | برچیدن کارگاه -نظافت-رفع نواقص و تحویل موقت | /5
7 | موارد اجرایی خاص با توجه به نقشه طرح و نظر کارشناس |  | 5
جمع |  |  | 100
مهرو امضاء ناظر پروژه : کارشناس : معاون: مدیر کل: